## 工作表1
雙週期 | 日期區間 | 智能合約組（3人） | 前端組（1人） | 後端組（1人） | 備註
1 | 3/30–4/13 | 確定合約功能清單 | 練習 MetaMask & ethers.js 基本用法 | 學習 Node.js + Express | 所有組以「找資料」和理解基礎為主
|  | 查資料（ERC-20, 合約流程） |  | 規劃資料表設計
2 | 4/14–4/27 | 開始寫 ERC-20 積分合約 + 測試 | 架設基本 UI 登入頁 + 錢包登入 | 建立伺服器環境 + MongoDB 連接 | 開始實作最基礎版本的功能
3 | 4/28–5/11 | 撰寫發文 + 回文 function | 設計主頁 UI + 發文介面 | 建立文章 API（POST/GET） | 建立文章資料流基本管線 | [ 使用者 ] ←→ [ 前端 React + ethers.js ]
|  |  |  | 暫存內容 |  | ↓ ↑
4 | 5/12–5/25 | 設計選擇得獎者邏輯 + 積分轉移 | 串接發文流程 → 合約寫入 | 整合文章上傳到 IPFS 或後端 | 第一個完整流程可測試（發文 → 回文 → 發送積分） | [ 智能合約 Solidity ] ←→ [ IPFS ]
|  |  |  | 開始發信模擬 |  | ↓
5 | 5/26–6/8 | 寫事件 log / 強化測試 | 積分查詢 + 錢包頁面 | 準備商城物品資料結構 | 測試整體流程，修正錯誤 | [ 後端 Node.js + DB + API（兌換紀錄、全文內容、發信）]
6 | 6/9–6/22 | 合約整合前端接口 | 前端統一整合頁面 | 串接 API 寄信 + 寫入紀錄 | 三大模組串接 Alpha 版
測試錯誤情境
7 | 6/23–7/6 | 修正安全問題 + 設定權限 | 美化主介面 + 文章 UI | 設計 log、兌換歷史 API | 內部測試可完整使用
8 | 7/7–7/20 | 撰寫 README + 註解 | 小動畫、Loading 狀態補強 | 儲存文章歷史回顧功能 | UI + 邏輯調整期
支援活動事件寫入
9 | 7/21–8/3 | 準備 Demo 合約部署（Mumbai） | 上線至 Vercel 測試 | 測試 Email 發信與同步事件 | 對外展示測試版本
10 | 8/4–8/17 | 修正測試網錯誤 | 與合約端完成正式整合 | 自動發送通知 email + log 儲存 | 整合所有細節問題
11 | 8/18–9/1 | 撰寫報告、PPT、使用手冊 | 錄 Demo 影片、撰說明介面 | API 說明、發信記錄總結 | 總收尾 & 期末發表準備